## Sheet1
需求 | 详细 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 | 是否完成
后台基础接口开发 | host 模块的基本增删改查 | 2017-01-05 | 2017-01-10 |  | YES
| group 模块的基本增删改查 | 2017-01-10 |  |  | Underway
| service 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| service_index 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| template 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| trigger 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| trigger_expression 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| action 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| action_operation 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| maintain 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
前端对接控制台页面各模块基本功能 | host 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| group 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| service 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| service_index 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| template 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| trigger 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| trigger_expression 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| action 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| action_operation 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
| maintain 模块的基本增删改查 |  |  |  | NO
数据处理 | 处理 Agent 采集汇报上来的服务数据，并做优化处理。大概逻辑是：1.获取Agent汇报的数据，2.将数据进行优化处理，3.将处理后的数据保存到redis中 |  |  |  | NO
Agent 客户端 | 编写 Agent客户端，用来采集各服务的数据，汇报给服务端，用python实现，因为python比较适合做数据处理 |  |  |  | NO
报警模块 | 这块我还没想好是和主控制服务做在一起，还是写一个单独的中间件，目前觉得中间件的形式更好一点 |  |  |  | NO
维护模块 | 维护模块也可以做一个中间件 |  |  |  | NO